## LE 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 | Fortalecimiento de las instituciones públicas que trabajan en el acceso a la justicia en el sentido amplio de su definición: conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, mediante servicios de justicia
LÍNEA DE ACCIÓN | ACCIONES | ORGANISMOS RESPONSABLES | ORGANISMOS ASOCIADOS | IMPLEMENTACIÓN | AVANCES
L.E. 1.1 - Sensibilización y capacitación sobre la temática a todos los actores de las instituciones públicas que trabajan en el acceso a la justicia. | 1.1.1 – Elaboración de currícula para formación y capacitación en discapacidad y acceso a la justicia. | MIDES-Pronadis. | Todas las instituciones participantes en la Comisión de Formación y Capacitación del Plan. | Currículo acordado para discapacidad y acceso a la justicia; en la Jornada del grupo de trabajo interinstitucional y de la sociedad civil. | En el año 2014 se acordó una curricula de formación entre los integrantes del subgrupo de formación de la etapa de diseño del plan, integrado por organismos del Estado, Sociedad civil organizada y academia.
| 1.1.2 – Desarrollo de capacitaciones generales en materia de discapacidad y acceso a la justicia, adecuadas las especificidades de cada Institución. | Todas las instituciones en las que se realice. | Sociedad Civil Organizada | Se plantea una formación basada en talleres de sensibilización y capacitación en buenas prácticas. Herramientas fundamentales: a) plataforma de aprendizaje virtual, b) manual de buenas prácticas para la atención al público de personas con discapacidad. (En todo el territorio Nacional) | a) Formación en plataforma de aprendizaje virtual: Desde el año 2016 y hasta Setiembre de 2019 se han realizado 48 cursos virtuales, en el cual participaron 2.360 personas (funcionarios/as de organismos del Estado, docentes de primaria, secundaria y UTU, y nivel terciario, personal y operadores del sistema penitenciario; personal vinculado a primera infancia y miembros de la sociedad civil organizada, personas con discapacidad, y sus familiares entre otros). b) Capacitaciones y sensibilizaciones presenciales: Desde el año 2015 han participado 3.760 personas en las diferentes instancias realizadas en todo el territorio nacional c) Capacitaciones del departamento de judiciales de Pronadis : Se realizaron capacitaciones sobre el tema de violencia y acceso a la justicia de las personas con discapacidad con la perspectiva del equipo que trabaja en situaciones de violencia y judiciales en conjunto con el departamento de género. c) Manuales: Se realizaron manuales para trabajar con las diferentes poblaciones el trato con y hacia las personas en situación de discapacidad ; 1- Manual de buenas prácticas para el trato y la atención al público de personas con discapacidad . 2 - Manual de buenas prácticas para trabajadores y trabajadoras de la salud en el trato y la comunicación con Personas en Situación de Discapacidad. .3 - Guia de buenas prácticas para trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. d) El proyecto el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad , capacito 400 profesionales en la temática de discapacidad, violencia y genero. e) En el componente salud se capacitaron 250 personas con foco en discapacidad y salud sexual y reproductiva .
| 1.1.3 – Formación de capacitadores/as dentro de cada Institución que compete. | Todas las instituciones en las que se realice. | Sociedad Civil Organizada | Misma modalidad . | Algunas de las Instituciones donde quedaron funcionarios capacitados son: Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerios (MIDES, MEC, MGAP, MDN, MI, MRREE, MSP, MTSS, MINTUR, MTOP), Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (ANP, ANTEL, ASSE, INAU, INUMET, OSE, CE, BSE, BROU, BPS, ANEP, UDELAR, INISA, INR) y Oficinas de Presidencia (ONSC, INE, AUCI, SND, UNASEV, JND) entre otros.
L.E. 1.2 - Formación de Recursos humanos suficientes capacitados en la temática de la discapacidad y acceso a la justicia en forma general y específica. | 1.2.1 – Elaboración de perfiles y currículos de capacitación de referentes institucionales con especificidad en tipo de situaciones de discapacidad, de acuerdo con la especialidad de cada institución. | MIDES-Pronadis. | Todas las instituciones en las que se realice. | Currículo y perfiles acordados con integrantes de la sociedad civil de acuerdo a cada tipología de la heterogeneidad de la discapacidad | El proyecto el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad esta dejando el perfil laboral del referente de discapacidad de cada centro de salud asi como el perfil de mediador sordo. Que podra ser de uso de Uruguay Concursa.
| 1.2.2 – Capacitación a referentes institucionales con especificidad en cada tipo de situaciones de discapacidad, de acuerdo con la especialidad de cada institución: | -Todas las instituciones en las que se realice. - Instituciones especializadas en cada una de las tipologías | Sociedad Civil Organizada | Cursos a referentes designados por cada uno de las instituciones y a nivel del territorio nacional. Becas asignadas por diferentes instituciones | idem anterior
| 1.2.2 (A) – Capacitación a referentes institucionales en Discapacidad Motriz. | -Todas las instituciones en las que se realice. - Instituciones especializadas en discapacidad motriz | Sociedad Civil Organizada | Curso en discapacidad Motriz para los referentes designados por cada uno de las instituciones y a nivel territorio nacional. Becas asignadas por diferentes instituciones | idem anterior
| 1.2.2 (B) – Capacitación a referentes institucionales en Discapacidad Sensorial: - conocimientos de orientación y movilidad para personas ciegas; - conocimientos sobre dificultades en el habla; - formación en Idóneo en Lengua de Señas (LSU); - formación en Intérprete de LSU. Dificultades en el habla. | -Todas las instituciones en las que se realice. - Instituciones especializadas en discapacidades sensoriales. | Sociedad Civil Organizada | Curso en discapacidades sensoriales para los referentes designados por cada uno de las instituciones y a nivel territorio nacional. Becas asignadas por diferentes instituciones. | a)Desde el año 2015 se está realizando el curso de Lengua de Señas Uruguaya en todo el país, capacitando a la población en general y a funcionarios de todos los organismos públicos en todo el País a Octubre de 2019 se capacitaron 513 personas. b)En el año 2019 se incorporaron al equipo de PRONADIS, instructoras de orientación y movilidad para personas ciegas en todo el País.
| 1.2.2 (C) – Capacitación a referentes institucionales en Discapacidad Intelectual. | -Todas las instituciones en las que se realice. - Instituciones especializadas en discapacidad Intelectual | Sociedad Civil Organizada | Curso en discapacidad intelectual para los referentes designados por cada uno de las instituciones y a nivel territorio nacional. Becas asignadas por diferentes instituciones. | En el marco del Plan Nacional de primera infacia se desarrollaron capacitaciones en Dificultades de aprendizaje y salud mental en la primera infancia,
| 1.2.2 (D) – Capacitación a referentes institucionales en Discapacidad Psíquica o Mental. | -Todas las instituciones en las que se realice. - Instituciones especializadas en discapacidad Psíquico o Mental. | Sociedad Civil Organizada | Curso en discapacidad psíquica o mental para los referentes designados por cada uno de las instituciones y a nivel territorio nacional. Becas asignadas por diferentes instituciones. | En el marco del Plan Nacional de primera infacia se desarrollaron capacitaciones en Dificultades de aprendizaje y salud mental en la primera infancia,
L.E. 1.3 - generación de información estadística en términos de discapacidad y acceso a la justicia según la pertinencia para cada Institución. | 1.3.1 –construir criterios guía para sistematización de la información obtenida por cada institución de acuerdo a su especialidad | Todas las instituciones en las que se realice. | AGESIC | - Valoración y estudio de la información a sistematizar - Conformación de comisión intersectorial de trabajo | a) El proyecto el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad realizo un estudio de campo sobre las herramientas de valoración de discapacidad que se utilizan en el País, los modelos a los que responde y los resultados que se obtienen y se desarrollo una hoja de ruta para las formas de incorporación en los registros de cada institución . b) Se dictó para todas las instituciones un taller sobre las preguntas del grupo de Washington. c) Con referentes de OPS se proyecta una capacitación sobre CIF.
L.E. 1.4 - Generación de la accesibilidad universal en los entornos físicos y tecnológicos y de materiales e instructivos de acuerdo al concepto de ajustes razonables tal como lo promueve la CDPD. | Relevamiento de los aspectos físicos existentes y no existentes en cuanto a la accesibilidad | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad, PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Crear mecanismos internos de cada Institución para ese relevamiento. | El proyecto el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad hizo una hoja de ruta para la incorporación de los requisitos mínimos para el acceso universal de las personas con discapacidad del sector salud en todos los niveles. Diseño de encuesta accesible en formato on-line para Organismos Públicos e instituciones educativas terciarias públicas y privadas. Actualmente se continua en la etapa de relevamiento y llenado de la encuesta lo cual nos brinda insumos sobre las condiciones de accesibilidad actual de los distintos organismos.
| Adecuación de espacios físicos sin características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT (Ejemplos: Rampas, Ascensores y otros alternativos, cartelera, pasamanos , baños mostradores, etc.) | Desde el Departamento de Accesibilidad se realizaron asesoramientos en accesibilidad universal y en casos que lo requerían se gestionaron préstamos de uso con el objetivo de generar las condiciones de accesibilidad básicas bajo el criterio de ajustes razonables.
| Creación de espacios físicos con características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT Rampas , ascensores y alternativos a la escalera, Cartelería, pasamanos, baños, mostradores, etc) | Desde el Departamento de Accesibilidad se realizaron asesoramientos en accesibilidad universal y en casos que lo requerían se gestionaron préstamos de uso con el objetivo de generar las condiciones de accesibilidad básicas bajo el criterio de ajustes razonables.
| Relevamiento de los recursos tecnológicos existentes y no existentes en cuanto a la accesibilidad | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad, PRONADIS Compromiso de accesibilidad) | Crear mecanismos internos de cada Institución para ese relevamiento | Diseño de encuesta accesible en formato on-line para Organismos Públicos e instituciones educativas terciarias públicas y privadas. Actualmente se continua en la etapa de relevamiento y llenado de la encuesta lo cual nos brinda insumos sobre las condiciones de accesibilidad actual de los distintos organismos.
| Adecuación de recursos tecnológicos sin características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables. | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT (Ejemplo Líneas telefónicas fija y celular, computadoras, llamadores de atención al público con voz. | Desde el Departamento de Accesibilidad se realizaron asesoramientos en accesibilidad universal y en casos que lo requerían se gestionaron préstamos de uso con el objetivo de generar las condiciones de accesibilidad básicas bajo el criterio de ajustes razonables.
| Creación de recursos tecnológicos con características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT (Ejemplo Líneas telefónicas fija y celular, computadores , llamadores de atención al público con voz) | Fase 1. Revisión accesibilidad en los recursos educativos para Plan Ceibal. Participación en Tratado de Marrakech que exige, con estatus de ley, facilitar el acceso a las obras autorales en formatos como el Braille, letra grande y audiolibros para personas ciegas, con baja visión, o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Biblioteca Virtual Accesible. Fase 2. En colaboración con Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la UDELAR se expande la Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA), al ámbito de la educación superior del Uruguay.
| Relevamiento de los materiales e instructivos existentes y no existentes en cuanto a la accesibilidad. | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad , PRONADIS Compromiso de accesibilidad) | Crear mecanismos internos de cada Institución para ese relevamiento. | Encuesta de Accesibilidad Universal para Organismos Públicos e instituciones educativas terciarias públicas y privadas. Actualmente se continua en la etapa de relevamiento y llenado de la encuesta lo cual nos brinda insumos sobre las condiciones de accesibilidad actual de los distintos organismos en cuanto a si cuentan con materiales en formatos accesibles.
| Adecuación de los materiales e instructivos sin características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad , PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT, (Ejemplo Formularios impresos, sitios web, mensaje por celular) | Junto a Plan Ceibal, PRONADIS, UCC , y ASSE se trabajo en generar la impresión de ecografías 3D para madres, padres, hermanos y hermanas ciegas.
| Creación de los materiales e instructivos con características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según Normas UNIT Formularios impresos, sitios web, mensaje por celular, | El proyecto el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad realizó la actualización de la guia de recomendaciones para la atención de personas con discapacidad en salud sexual y salud reproductiva. Se realizo un protocolo de notificación humanizada de diagnostico, prenatales y al nacimiento.
| Relevamiento de los recursos humanos existentes y no existentes en cuanto a la accesibilidad | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Crear mecanismos internos de cada institución para ese relevamiento | No realizado.
| Incorporación de Recursos humanos capacitados en cuanto a la accesibilidad | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Ejemplo : Contratación de intérpretes de lengua de señas, acuerdo de pasantía de egresados con instituciones idóneas en cada una de las temáticas, ( CINDE) | No realizado
| Capacitación de recursos humanos ya existentes en las instituciones en cuanto a la accesibilidad | Todas las Instituciones en las que se realice | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Ejemplo: Piloto de Cursos a referentes designados por cada uno de las instituciones y a nivel del territorio nacional. Becas asignadas por diferentes instituciones | Se realizaron distintas capacitaciones y asesoramientos a organismos públicos y personas interesadas en la formación sobre accesibilidad universal.

## LE 2
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 | Aplicación de la legislación existente e implementación de la adecuación normativa necesaria a la luz de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
LÍNEA DE ACCIÓN | ACCIONES | ORGANISMOS RESPONSABLES | ORGANISMOS ASOCIADOS | IMPLEMENTACIÓN | AVANCES
L.E. 2.1 – Revisión de la normativa vigente a la luz de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. | 2.1.1 Relevamiento y estudio de la normativa aplicable y vigente a la luz de la CDPD | Parlamento | Grupo de trabajo de adecuación normativa designado por la comisión de Seguimiento, evaluación y monitoreo del Plan. | Cambios normativos para la adecuación a la luz de la Convención. | Conformación de mesa de trabajo y realización de diversas reuniones para comenzar a trabajar en la revisión de algunos artículos del CC -Se comienza a trabajar en un convenio con Facultad de Derecho (UdelaR) para realizar la revisión normativa
L.E. 2.2 – Promover la aplicación de las Reglas de Brasilia “Acceso a la Justicia de Poblaciones en Condiciones de Vulnerabilidad” | 2.2.1 – Construcción de Protocolo de Actuación en el marco de las Reglas de Brasilia. | Poder judicial |  | conformación de equipo para trabajar en el armado del protocolo | a) Desde el departamento de judiciales de PRONADIS el equipo de violencia y situaciones judiciales intervienen como mediadores muchas veces de las personas con discapacidad y Poder judicial sobre todo cuando las situaciones no llegan al sistema o los procesos debido a las exigencias se hace imposible terminarlos. b) Se trabajo en la reglamentación de casas de apoyos ( que es el tema de hogares para personas con discapacidad)
| 2.2.2 – Planteamiento de modificaciones a los procedimientos. | Poder judicial Parlamento |  | En caso de ser pertinente sugerir cambios normativos. Promover el uso de medios alternativos a la solución de conflictos (además de los existentes) a la vía judicial. Ajustes en los procedimientos para facilitar la labor del juez y sobre todo en ámbito penal y de privación de libertad, mayor vínculo, cárcel, defensor de oficio-juez | Sin avances
L.E. 2.3– Revisión de la normativa vigente interna en cada institución a la luz de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. | 2.3.1 – Relevamiento y estudio interno en cada institución de la normativa aplicable a la luz de la CDPD | Sociedad civil (sindicatos) y cada una de las instituciones del Estado | Grupo de trabajo de adecuación normativa designado por la comisión de Seguimiento, evaluación y monitoreo del Plan. | -Conformación de responsables internos en cada institución para dicho relevamiento. | En el año 2019 se implementó una encuesta sobre relevamiento de la normativa interna vigente de cada institución, enfocada a relevar el grado de adecuación de las normas internas (orientadas a recursos humanos y a prestaciones y servicios) en base a lo establecido por la Convención. Respondieron la encuesta el 55% de las instituciones convocadas, y en el análisis preliminar se visualiza que existen varias instituciones donde funcionan comisiones encargadas de la revisión de la normativa vinculada a discapacidad, y del trabajo en pos de lograr una mayor accesibilidad tanto para funcionarios como para el público en general.
| 2.3. 2– Planteamiento de modificaciones en la normativa vigente de acuerdo de la CDPD. | Parlamento Cada una de las instituciones del Estado | Grupo de trabajo de adecuación normativa designado por la comisión de Seguimiento, evaluación y monitoreo del Plan. | Modificación de las normas que no se ajusten a la CDPD ya sea a través de los instrumentos legislativos correspondientes o reglamentos, ordenanzas y cualquier otra forma de gestión interna de cada institución. | En base a los resultados de la encuesta, se estaría pensando en instrumentar talleres de capacitación para los responsables de las áreas de recursos humanos, y departamentos afines.
L.E. 2.4 – Adecuación del sistema registral y notarial de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad: | 2.4.1 – Modificación de la normativa y realización de recomendaciones sobre el sistema registral y notarial y discapacidad en organismos públicos y privados. | Parlamento Suprema Corte de Justicia (Inspección Gral. de Registros Notariales). | Grupo de trabajo de adecuación normativa designado por la comisión de Seguimiento, evaluación y monitoreo del Plan. Asociación de Escribanos del Uruguay Facultad de Derecho(UDELAR) (Instituto de Derecho Registral), bancos públicos y privados, cajas paraestatales y demás Instituciones pertinentes | Recomendaciones Asociación de Escribanos del Uruguay. | Sin avances
L.E. 2.5 Generación de sistema de apoyos a la luz de la CDPD | 2.5.1 – Mapeo y revisión de normativa en materia de seguridad social y cuidados vinculados a discapacidad existente en instituciones públicas y privadas de todo el país. | Todos los organismos del Estado y de la Sociedad Civil | Grupo de trabajo de adecuación normativa designado por la comisión de Seguimiento, evaluación y monitoreo del Plan. | Conformación de comisión de trabajo intersectorial integrado por los delegados oficiales de cada institución vinculados a la materia de seguridad social y cuidados; con la finalidad de realizar el mapeo, la revisión y la construcción de criterios de articulación entre los diferentes organismos e instituciones. | a) Experiencia piloto de generación de sistema de apoyos vinculado a la residencia y a la rehabilitación tomando en cuenta las habilidades para al vida cotidiana que se van adquiriendo en los procesos para mayor autonomía e independencia. - Centro para personas con discapacidad con dependencia severa( Joanicó) - Alojamiento con apoyos ( casas asistidas para personas con discapacidad psíquica) - Apartamentos tutelados ( Aguilar) para mujeres con discapacidad con NNA a cargo. b) En el marco de la mesa de privación de libertad y discapacidad el Banco de Previsión social creo una comisión interna de trabajo para reveer las situación vinculadas a las pensiones por discapacidad de esta población, y se modificó el criterio sobre la suspensión de la pensión por discapacidad (no contributiva) para los imputados o con medidas curativas.
| 2.5.2 – Implementación y/o creación de alternativas de apoyos adecuadas a la luz de la CDPD y del resultado del punto 2.4.1 | Todos los organismos del Estado y de la Sociedad Civil | Grupo de trabajo de adecuación normativa designado por la comisión de Seguimiento, evaluación y monitoreo del Plan. | Apoyos: Ejemplo Asistentes Personales y demás acciones que se permita implementar a partir de los cambios en la legislación vigente y la adecuación a la luz de la CDPD. | Sin avances
| 2.5.3 – Creación del organismo responsable para la elaboración de criterios de la certificación de la discapacidad. (Entiéndase la generación de un baremo único de medición de las limitaciones a nivel nacional.) | Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Desarrollo Social, CHND, BPS. | Demás instituciones del Estado | Diseño del baremo único para medir las limitaciones. | a) Experiencia piloto de generación de sistema de apoyos vinculado a la residencia y a la rehabilitación tomando en cuenta las habilidades para la vida cotidiana que se van adquiriendo en los procesos para mayor autonomía e independencia. - Centro para personas con discapacidad con dependencia severa (Joanicó) - Alojamiento con apoyos (casas asistidas para personas con discapacidad psíquica) - Apartamentos tutelados (Aguilar) para mujeres con discapacidad con NNA a cargo. b) En el marco de la mesa de privación de libertad y discapacidad el Banco de Previsión social creó una comisión interna de trabajo para reveer las situación vinculadas a las pensiones por discapacidad de esta población, y se modificó el criterio sobre la suspensión de la pensión por discapacidad (no contributiva) para los imputados o con medidas curativas.
| 2.5.4 – Promover la aplicación de los criterios utilizados para la elaboración de la certificación de la discapacidad (Entiéndase la generación de un baremo único de medición de las limitaciones a nivel nacional) dentro del poder judicial. | Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Desarrollo Social, CHND, BPS. Poder Judicial | Demás instituciones del Estado | Aprobación de acordada del Poder Judicial con la finalidad de que jueces, Instituto Técnico Forense y demás integrantes del poder judicial se apoyen en los criterios establecidos 2.4.3 | Sin avances

## LE 3
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | Promoción de la inclusión de la formación de grado y posgrado universitaria en materia de discapacidad y acceso a la justicia en el sector de la enseñanza pública y privada
LÍNEA DE ACCIÓN | ACCIONES | ORGANISMOS RESPONSABLES | ORGANISMOS ASOCIADOS | IMPLEMENTACIÓN | AVANCES
L.E. 3.1 – Extensión Universitaria | 3.1.1 Relevamiento de la existencia de espacios de extensión relacionados con discapacidad y acceso a la justicia. | UDELAR y Universidades Privadas comprometidas con el plan - MIDES | Sociedad civil y todas las instituciones del Estado | Creación de mecanismos internos para el relevamiento | *De acuerdo al mandato de la Resolución Presidencial, en el año 2016 se comenzó a conformar un grupo de trabajo, el cual luego toma el nombre de “Mesa de Trabajo Discapacidad y Educación a nivel terciario y universitario”. Está integrada por representantes de diferentes organismos e instituciones educativas de nivel terciario y universitario público y privado del país, y por la sociedad civil organizada. *La Mesa de trabajo comienza a reunirse a inicios del año 2016, mediante encuentros de carácter mensual o bimensual, y haciendo extensiva la invitación a todas aquellas personas vinculadas directamente a la temática y que representaran a las diferentes instituciones educativas. Se realizó primer jornada de acercamiento con la Universidad con exposición de algunas experiencias *Reunión con todos los servicios inclusive las sectoriales (compromiso de trabajo por parte de casi todas las facultades) *Conformación de mesa de trabajo *Encuesta a centros educativos elaborada como producto de la mesa y en trabajo con Comisión sectorial de enseñanza (en curso)
| 3.1.2 Orientación y asesoramiento en materia de discapacidad y acceso a la justicia. ( posibilidad de que en estos equipos participen personas con discapacidad) | UDELAR y Universidades Privadas comprometidas con el plan- MIDES | Sociedad civil y todas las instituciones del Estado | Creación de consultorio jurídico gratuito para temáticas de acceso a la justicia y discapacidad, | En convenio con la facultad de Derecho funciona el consultorio jurídico, con el cometido de asesorar en materia jurídica. Actualmente se desarrolla en la Comisión Honoraria de discapacidad
| 3.1.3– Promoción de pasantías pre profesionales. | UDELAR y Universidades Privadas comprometidas con el plan -MIDES | Sociedad civil y todas las instituciones del Estado | Acuerdos intersectoriales. | a) En la mesa de educación se trabajó en la promoción de actividades de extensión, vinculadas al desarrollo de prácticas profesionales donde se incorpore la temática de la discapacidad. En este sentido desde distintos servicios compartieron experiencias de extensión y actividades con el medio donde se transversaliza la temática de la discapacidad. b) En el marco de núcleo de recursos educativos REA de la Udelar junto a la sociedad civil y con la participación de PRONADIS, se crea la biblioteca accesible dando cumplimiento a las acciones previstas en el Tratado de Marrakech que Uruguay ratificó.
| 3.1.4 – Promoción del trabajo en territorio y comunidad a nivel de instituciones y grupos para la difusión de información en discapacidad y acceso a la justicia | UDELAR y Universidades Privadas comprometidas con el plan-MIDES | Sociedad civil y todas las instituciones del Estado | Acuerdos intersectoriales
L.E.3.2 – Investigación Universitaria | 3.2.2 – Promoción de ejes prioritarios de investigación en materia de discapacidad y acceso a la justicia. | UDELAR y Universidades Privadas comprometidas con el plan-MIDES |  | Acuerdos con instituciones y Organismos internacionales | Sin avances
| 3.2.3 – Promoción de la investigación aplicada. | UDELAR y Universidades Privadas comprometidas con el plan-MIDES |  | Ej. Paquetes estadísticos, TIC´S | Se acordó convenio con Udelar para la utilización de plataforma virtual accesible. Desde el año 2017 se comenzó a implementar el Curso Virtual Accesible “Discapacidad y Derechos Humanos”, con énfasis en Educación y conocimiento de normativa de referencia vinculante. El curso está dirigido a docentes pertenecientes a todo el sistema educativo uruguayo, y se realiza en forma virtual a través de la plataforma accesible de UdelaR (EVA), con una duración de 5 semanas y carga horaria de 40hs totales. *Año 2017 se dictaron 3 cursos con 20 inscriptos y un total de 153 aprobados. *Año 2018 se dictaron 4 cursos con 222 inscriptos y un total de 92 aprobados. Actualmente se está realizando la cuarta edición de cinco cursos previstos para el 2109, al momento se vienen capacitando 107 docentes de Utu, secundaria y Udelar.
L.E.3.3 – Enseñanza Universitaria de Grado, Formación permanente y Posgrado | 3.3.1 Relevamiento de la existencia de espacios de enseñanza relacionados con discapacidad y acceso a la justicia | UDELAR y Universidades Privadas comprometidas con el plan- MIDES | Sociedad civil y todas las instituciones del Estado | Creación de mecanismo internos para el relevamiento | Se diseñó y ejecutó una encuesta como producto de la mesa y en trabajo con la Comisión sectorial de enseñanza para relevar la oferta programática sobre la temática de la discapacidad en la educación terciaria y universitaria. La encuesta fue completada por 33 instituciones educativas, y se relevaron 66 cursos de grado, formación permanente, o posgrado, 32 investigaciones y 31 actividades de extensión enfocados o que abordan la temática de la discapacidad. Se sistematizó dicha encuesta y se realizó (2018) una jornada para la presentación de la misma, en la cual participó organizaciones de la sociedad civil y referentes del ámbito de la educación terciaria y universitaria .
| 3.3 .2 Transversalizar en los currículos y cursos las temáticas de la discapacidad, sensibilización, discriminación, derecho y acceso a la justicia | Udelar y Universidades Privadas comprometidas con el plan | Grupo de Formación intersectorial y capacitación creada en el marco del diseño del Plan. | Generación de los cambios en la curricula e introducción en los cursos de la temática | *Se llevaron a cabo reuniones con todas las universidades privadas y la Udelar para intercambiar sobre la incorporación de un módulo inicial en las carreras, donde se transversalice la temática de la discapacidad en la formación de grado y posgrado universitario y terciario. *Se realizó un encuentro de trabajo año 2019: Desafíos y propuestas en la transversalización de la temática de la discapacidad en la formación terciaria y universitaria
| 3.3.3 – Promoción de seminarios con expertos internacionales. | UDELAR y Universidades Privadas comprometidas con el plan-MIDES Cooperación Internacional | Grupo de Formación intersectorial y capacitación creada en el marco del diseño del Plan. | Ejecución . | 1) Se contrató a la experta internacional Dra. Agustina Palacios para brindar tres conferencias en distintos ámbitos a) "La discapacidad como cuestión de derechos humanos y su transversalización en la formación, extensión e investigación universitaria" b) “Adecuación normativa a la luz de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad" y c) "Capacidad jurídica y acceso a la justicia a de las personas en situaciòn de discapacidad ". 2) El proyecto el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad hizo tres seminarios de nivelación o promoción del enfoque normativo de la convención en su interseccionalidad con la dimensión violencia, género o sistematización de la información , contando con la participación de la Dra, Agustina Palacios y la Dra, Isabel Caballero.
L.E.3.4– Accesibilidad Universal Universitaria | Relevamiento de los aspectos físicos existentes y no existentes en cuanto a la accesibilidad | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad, PRONADIS Compromiso de accesibilidad) | Crear mecanismos internos de cada Institución para ese relevamiento. | Diseño de encuesta accesible en formato on-line para instituciones educativas terciarias públicas y privadas. Actualmente se continúa en la etapa de relevamiento y llenado de la encuesta lo cual nos brinda insumos sobre las condiciones de accesibilidad actual de los distintos organismos.
| Adecuación de espacios físicos sin características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | UDELAR, Universidades Privadas. comprometidas con el plan | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT (Ejemplos: Rampas, Ascensores y otros alternativos, cartelera, pasamanos, baños mostradores, etc.) | Desde el Departamento de Accesibilidad se realizaron asesoramientos en accesibilidad universal y en casos que lo requerían se gestionaron préstamos de uso con el objetivo de generar las condiciones de accesibilidad básicas bajo el criterio de ajustes razonables.
| Creación de espacios físicos con características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT Rampas, ascensores y alternativos a la escalera, Carcelería, pasamanos, baños, mostradores, etc.) | Desde el Departamento de Accesibilidad se realizaron asesoramientos en accesibilidad universal y en casos que lo requerían se gestionaron préstamos de uso con el objetivo de generar las condiciones de accesibilidad básicas bajo el criterio de ajustes razonables.
| Relevamiento de los recursos tecnológicos existentes y no existentes en cuanto a la accesibilidad | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad , PRONADIS (a Compromiso de accesibilidad) | Crear mecanismos internos de cada Institución para ese relevamiento | Diseño de encuesta accesible en formato on-line para instituciones educativas terciarias públicas y privadas. Actualmente se continúa en la etapa de relevamiento y llenado de la encuesta lo cual nos brinda insumos sobre las condiciones de accesibilidad actual de los distintos organismos.
| Adecuación de recursos tecnológicos sin características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables. | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad , PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT (Ejemplo Líneas telefónicas fija y celular, computadoras, llamadores de atención al público con voz. | Desde el Departamento de Accesibilidad se realizaron asesoramientos en accesibilidad universal y en casos que lo requerían se gestionaron préstamos de uso con el objetivo de generar las condiciones de accesibilidad básicas bajo el criterio de ajustes razonables.
| Creación de recursos tecnológicos con características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad; PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT (Ejemplo Líneas telefónicas fija y celular, computadores , llamadores de atención al público con voz) | Fase 1. Revisión accesibilidad en los recursos educativos para Plan Ceibal (ANEP). Participación en Tratado de Marrakech que exige, con estatus de ley, facilitar el acceso a las obras autorales en formatos como el Braille, letra grande y audiolibros para personas ciegas, con baja visión, o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Biblioteca Virtual Accesible. Fase 2. En colaboración con Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la UDELAR se expande la Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA), al ámbito de la educación superior del Uruguay.
| Relevamiento de los materiales e instructivos existentes y no existentes en cuanto a la accesibilidad. | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad , PRONADIS Compromiso de accesibilidad) | Crear mecanismos internos de cada Institución para ese relevamiento. | Encuesta de Accesibilidad Universal para instituciones educativas terciarias públicas y privadas. Actualmente se continúa en la etapa de relevamiento y llenado de la encuesta lo cual nos brinda insumos sobre las condiciones de accesibilidad actual de los distintos organismos en cuanto a si cuentan con materiales en formatos accesibles.
| Adecuación de los materiales e instructivos sin características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad , PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Según normas UNIT, (Ejemplo Formularios impresos, sitios web, mensaje por celular) | Junto a Plan Ceibal, PRONADIS, UCC y ASSE se realizó la impresión de ecografías 3D para madres, padres, hermanos/as personas con discapacidad visual.
| Creación de los materiales e instructivos con características de diseño universal bajo el criterio de ajustes razonables | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad, PRONADIS Compromiso de accesibilidad) | Según Normas UNIT Formularios impresos, sitios web, mensaje por celular, | El proyecto el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad realizó la actualización de la guía de recomendaciones para la atención de personas con discapacidad en salud sexual y salud reproductiva. Se realizó un protocolo de notificación humanizada de diagnóstico, prenatales y al nacimiento.
| Relevamiento de los recursos humanos existentes y no existentes en cuanto a la accesibilidad | UDELAR, Universidades Privadas | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Crear mecanismos internos de cada institución para ese relevamiento | No realizado.
| Incorporación de Recursos humanos capacitados en cuanto a la accesibilidad | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan Ej. CINDE | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Ejemplo : Contratación de intérpretes de lengua de señas, acuerdo de pasantía de egresados con instituciones idóneas en cada una de las temáticas, ( CINDE) | No realizado.
| Capacitación de recursos humanos ya existentes en las instituciones en cuanto a la accesibilidad | UDELAR, Universidades Privadas comprometidas con el plan Ej. CINDE | Sociedad civil de acuerdo a cada tipo de discapacidad PRONADIS (Compromiso de accesibilidad) | Ejemplo: Piloto de Cursos a referentes designados por cada uno de las instituciones y a nivel del territorio nacional. Becas asignadas por diferentes instituciones | Se realizaron distintas capacitaciones y asesoramientos a funcionarios/as y docentes de UDELAR.

## LE 4
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | Abordaje del sector de privación de libertad. Entiéndase: establecimientos carcelarios para adultos , niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal y sector de salas de seguridad del hospital psiquiátrico nacional.
LÍNEA DE ACCIÓN | ACCIONES | ORGANISMOS RESPONSABLES | ORGANISMOS ASOCIADOS | IMPLEMENTACIÓN | AVANCES
L.E. 4.1 – Adultos imputables que ingresan con discapacidad o que la adquieren durante la privación de libertad (PL)- etapa de ingreso | 4.1.1 – Etapa de ingreso a la PL | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Publico Comisionado Parlamentario | MIDES | -Creación de mesa de entrada, diagnóstico y derivación con equipo interdisciplinario. | Se creó en la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación el Programa Nacional de Apoyo a las Personas Privadas de Libertad en Situación de Discapacidad (Prodis). Se cuenta con un referente de dicho programa en el centro de Ingresos, derivación y diagnóstico del INR
L.E. 4.2 – Adultos imputables que ingresan con discapacidad o que la adquieren durante la etapa de privación de libertad | 4.2.1 – Relevamiento y diagnóstico de las diversas situaciones de discapacidad en la población privada de libertad a nivel nacional. | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Publico Comisionado Parlamentario | MIDES | - Crear mecanismos internos en cada institución para dicho relevamiento. Coordinar con las otras instituciones que han tenido vínculo con la persona (INAU- SIRPA, ASSE y prestadores de Salud Privados) -Durante todo el periodo de privación de libertad la historia clínica debe acompañar el abordaje frente a cambios de equipo o de centros. | Los referentes del Prodis están siendo capacitados para mejorar la detección de situaciónes de discapaciad en las unidades penitenciarias.
| 4.2.2a Construcción de dispositivos interdisciplinarios e intersectoriales de apoyo para el abordaje de las diferentes situaciones de discapacidad mental e intelectual | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Publico Comisionado Parlamentario | MIDES | Crear protocolo de actuación de médicos y equipos que trabajan en cárceles para personas que están en tratamiento con psicofármacos, por parte de psiquiatras del Hospital Vilardebo. -Buscar alternativas al traslado al Vilardebo ante situaciones de crisis de personas PL. | El Prodis ha fortalecido las relaciones inter-institucionales con vías a mejorar la coordinación en lo relacionado al tratamiento con psicofármacos de personas privadas de libertad.
| 4.2.2b Construcción de dispositivos interdisciplinarios e intersectoriales de apoyo para el abordaje de las diferentes situaciones de discapacidad sensoriales | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Publico Comisionado Parlamentario | MIDES | -Asegurar procesos de habilitación y rehabilitación para personas ciegas y de baja visión durante el proceso de PL. -Asegurar el aprendizaje de lengua de señas a personas PL que no la han adquirido previamente. Proveer de las ayudas técnicas necesarias. | El Prodis ha coordinado con otras instituciones para la entrega de ayudas técnicas (principalmente lentes) a personas privadas de libertad.
| 4.2.2c Construcción de dispositivos interdisciplinarios e intersectoriales de apoyo para el abordaje de las diferentes situaciones de discapacidad motrices | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Publico Comisionado Parlamentario | MIDES | Promover la construcción de módulos y espacios accesibles. Proveer las ayudas técnicas necesarias. | El Prodis ha coordinado con otras instituciones para la entrega de ayudas técnicas (principalmente muletas y sillas de ruedas) a personas privadas de libertad. El Prodis también ha realizado pedidos de reformas relacionadas a la accesibilidad en centros de reclusión.
| 4.2.3 Promover medios alternativas a privación de libertad cuando la situación de discapacidad y la evaluación del equipo interdisciplinario lo recomienden y ante la aprobación judicial. | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Publico Comisionado Parlamentario | MIDES | -Prisión domiciliaria. -Casas de medio camino -Experiencias de granjas ya implementadas en el interior. | La Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida cuenta con un referente del Prodis, para que se puedan tener en cuenta las situaciones de discapacidad en la búsqueda de medidas alternativas a la prisión.
L.E. 4.3 – Etapa de egreso de adultos imputables que ingresan con discapacidad o que la adquieren durante la privación | 4.3.1 – Generar un plan de pre-egreso y egreso para las PL en situación de discapacidad. (Ver experiencias existentes) | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | -Evaluar redes y recursos con los que cuenta la personas PL y en situación de discapacidad ya sea a nivel familiar o estatal. - Asegurarse la continuación de los tratamientos médicos o terapéuticos luego del egreso. - Creación de casas de medio camino que permitan un tránsito a la persona en situación de discapacidad entre el adentro y el afuera de la PL. -Seguimiento e informes periódicos que den cuenta de como se encuentra la persona y sus posibilidades de egreso | Se ha comenzado a articular con otras instituciones en pro de generar redes que colaboren en la continuidad de los procesos iniciados durante la privación.
L.E. 4.4 – Adultos inimputables que ingresan a internación - etapa de ingreso | 4.4.1 – Etapa de ingreso a la internación. | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | - Diagnostico y derivación si corresponde con evaluación de equipo interdisciplinario. (ver 4.6) | Se actúa en base a lo que diga el oficio, ya que a veces están internados en el Hospital Vilardebo sin estar formalizados. En los casos de personas no evaluadas por el Insituto Técnico Forense, se realiza el diagnóstico por personal del propio hospital.
L.E. 4.5 – Adultos inimputables - etapa de internación. | 4.5.1 – Relevamiento y diagnóstico de las diversas situaciones de discapacidad. (Ver relevamiento actual de Hospital Vilardebo) | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | - Crear mecanismos (en caso que no existan), para el relevamiento; con otras instituciones que han tenido vínculo con la persona (INAU- SIRPA, ASSE y prestadores de Salud Privados). -Durante todo el periodo de internación la historia clínica debe acompañar el abordaje frente a cambios de equipo o de centros. | Se coordina con otras instituciones para acceder a información pertinente sobre cada persona ingresada.
| 4.5,2a Construcción de dispositivos interdisciplinarios e intersectoriales de apoyo para el abordaje de las diferentes situaciones de discapacidades sensoriales | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | -Asegurar procesos de habilitación y rehabilitación para personas ciegas y de baja visión durante el proceso de internación. -Asegurar el aprendizaje de lengua de señas a personas internadas que no la han adquirido previamente. Proveer de las ayudas técnicas necesarias. | Se coordina por ayudas técnicas.
| 4.5,2b Construcción de dispositivos interdisciplinarios e intersectoriales de apoyo para el abordaje de las diferentes situaciones de discapacidades motrices | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | Promover la construcción de módulos y espacios accesibles. Proveer las ayudas técnicas necesarias. | Se coordina por ayudas técnicas.
| 4.5,4 Promover medios alternativas a la internación cuando la situación de discapacidad y la evaluación del equipo interdisciplinario lo recomienden y ante la aprobación judicial | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | -Internación domiciliaria. -Casas de medio camino - Experiencias de granjas ya implementadas en el interior. | Se trabaja con internación domiciliaria, programa de egreso asistido (incluso en residencias privadas). Se han creado nuevos dispositivos de medio camino en Villa Ituzaingó y Villa Rodríguez (San José) en modalidad de residencias con apoyo y granja.
L.E. 4.6 – Etapa de egreso de adultos inimputables | 4.6.1 – Generar un plan de pre-egreso y egreso para las personas internadas en situación de discapacidad. | MIN INT-INR-INACRI, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | -Evaluar redes y recursos con los que cuenta la personas PL y en situación de discapacidad ya sea a nivel familiar o estatal. - Asegurarse la continuación de los tratamientos médicos o terapéuticos luego del egreso. - Creación de casas de medio camino que permitan un tránsito a la persona en situación de discapacidad entre el adentro y el afuera de la internación. Diseño de estructuras intermedias, trabajos en la comunidad. -Seguimiento e informes periódicos que den cuenta de cómo se encuentra la persona y sus posibilidades de egreso | Salas de pre-egreso (masculina y femenina) donde se trabaja el egreso, principalmente para el pasaje a las residencias con apoyo y de medio camino (en construcción) en Montevideo y Mercedes.
L.E. 4.7–Niños/as y adolescentes infractores de la Ley penal que ingresan al sistema con discapacidad o que la adquieren durante las medidas dispuestas por la justicia. – etapa de ingreso | 4.7.1 – Etapa de ingreso a la PL | MIN INT, INAU –SIRPA, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | -Creación (en caso que no exista) de mesa de entrada, diagnóstico y derivación con equipo interdisciplinario. | Se realiza una evaluación multi-disciplinaria donde pueden ser detectadas posibles situaciones de discapacidad.
L.E. 4.8 – Niños/as y adolescentes infractores de la Ley penal que ingresan al sistema con discapacidad o que la adquieren durante las medidas dispuestas por la justicia. – etapa de cumplimiento de la medida. | 4.8.1 – Relevamiento y diagnóstico de las diversas situaciones de discapacidad (a los cuales se les dispone una medida judicial ya sea de privación de libertad o no.) a nivel nacional. | MIN INT,INAU-SIRPA, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | - Crear mecanismos internos en cada institución para dicho relevamiento. Coordinar con las otras instituciones que han tenido vínculo con la persona (ASSE y prestadores de Salud Privados). -Durante todo el periodo de las medidas judiciales la historia clínica debe acompañar el abordaje frente a cambios de equipo o de centros. | Se realiza una evaluación multi-disciplinaria, y en el caso de detectar personas en situación de discapacidad, se puede sugerir por ejemplo tanto un cambio de centro de reclusión, como la solicitud al juez de una medida alternativa a la prisión en un centro de reclusión.
| 4.8.2a Construcción de dispositivos interdisciplinarios e intersectoriales de apoyo para el abordaje de las diferentes situaciones de discapacidad mental e intelectual | MIN INT,INAU-SIRPA, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | Crear protocolo de actuación de médicos y equipos que trabajan en centros de privación de SIRPA (en caso que no exista). | Se trabaja en modalidad de equipo interdisciplinario para el abordaje de situaciones de discapacidad.
| 4.8.2b Construcción de dispositivos interdisciplinarios e intersectoriales de apoyo para el abordaje de las diferentes situaciones de discapacidad sensoriales | MIN INT,INAU-SIRPA, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | -Asegurar procesos de habilitación y rehabilitación para personas ciegas y de baja visión durante el proceso de cumplimiento de la medida. -Asegurar el aprendizaje de lengua de señas a personas en cumplimiento de sus medidas, que no la han adquirido previamente. Proveer de las ayudas técnicas necesarias. | Se trabaja en modalidad de equipo interdisciplinario para el abordaje de situaciones de discapacidad.
| 4.8.2c Construcción de dispositivos interdisciplinarios e intersectoriales de apoyo para el abordaje de las diferentes situaciones de discapacidad motrices | MIN INT,INAU-SIRPA, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | Promover la construcción de espacios accesibles en todos los centros. Proveer las ayudas técnicas necesarias. | Se trabaja en modalidad de equipo interdisciplinario para el abordaje de situaciones de discapacidad. Se coordina para la adquisición de las ayudas técnicas necesarias. Se ha mejorado la accesibilidad física de los centros de reclusión, y se ha promovido la accesibilidad en proyectos nuevos.
| 4.2.3 Promover medios alternativas a privación de libertad cuando la situación de discapacidad y la evaluación del equipo interdisciplinario lo recomienden y ante la aprobación judicial | MIN INT,INAU-SIRPA, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | Creación si no los hay de experiencias alternativas a la privación de libertad. Ejemplos granjas | Se realiza una evaluación multi-disciplinaria, y en el caso de detectar personas en situación de discapacidad, se puede sugerir un cambio de centro de reclusión, como la solicitud al juez de una medida alternativa a la prisión en un centro de reclusión.
L.E. 4.9 –Niños/as y adolescentes infractores de la Ley penal que ingresan al sistema con discapacidad o que la adquieren durante las medidas dispuestas por la justicia. – etapa de egreso. | 4.9.1 – Generar un plan de pre-egreso y egreso para los menores que cumplen medidas judiciales en situación de discapacidad. | MIN INT,INAU.SIRPA, MSP ASSE y demás prestadores de salud, Poder Judicial, Ministerio Público Comisionado Parlamentario | MIDES | -Evaluar redes y recursos con los que cuenta los y las adolescentes en situación de discapacidad ya sea a nivel familiar o estatal. - Asegurarse la continuación de los tratamientos médicos o terapéuticos luego del egreso. - Creación de casas de medio camino que permitan un tránsito al adolescente en situación de discapacidad entre el adentro y el afuera de la medida judicial de internación. -Seguimiento e informes periódicos que den cuenta de cómo se encuentra la persona y sus posibilidades después del egreso | El Programa de Inserción Social y Comunitaria trabaja el egreso a través de convenios educativos y laborales, buscando generar también nexos con la comunidad. Todo el trabajo se enmarca en el Plan de Atención Individual generado a medida para cada persona en base a sus intereses.

## LE 5
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | Seguimiento, Evaluación y difusión pública del plan
LÍNEA DE ACCIÓN | ACCIONES | ORGANISMOS RESPONSABLES | ORGANISMOS ASOCIADOS | IMPLEMENTACIÓN | AVANCES
Seguimiento y evaluación continua y permanente del Plan | 5.1.1 Seguimiento y evaluación del Plan | Comisión intersectorial de seguimiento del Plan integrado por todas las instituciones estatales participantes y la sociedad civil |  | -Creación de la comisión de seguimiento monitoreo y evaluación del Plan. Crear registro que centralice la información de avances del Plan. Creación de página web (intranet) para seguimiento a nivel interinstitucional. -Creación de página web para seguimiento de la acciones del plan de la sociedad civil. | Proceso: diseño de página web accesible para monitoreo del plan